ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение работ по соблюдению лицензионных условий лицензии ТАТ 02225 ВР в соответствии с действующим законодательством.

**1. Виды оказываемых услуг**

1. Выполнить работы по внесению изменений в лицензию ТАТ 02225 ВР в части уменьшения объёма добычи технической воды менее 500 м3/сут., составлению и передачи учетной карточки буровой скважины на воду в ТФГИ по ПФО
2. Разработка и согласование проекта геологоразведочных работ. Прохождение экспертизы проекта ГРР и ФГБУ «Росгеоэкспертиза»;
3. Проведение геологоразведочных работ по разведке запасов подземных вод по промышленной категории «В» и составление отчета
4. Прохождение государственной экспертизы и передача отчета в Татарстанский филиал ФГБУ «Росгеолфонд».
5. Разработка и согласование технического проекта разработки Среднетанайкинского месторождения подземных вод.

**2. Стоимость оказания услуг** составляет 1110000,0 руб в т.ч. НДС 20%

3. Срок оказания услуг.

**1 этап** - до 01.12.2025 г. Выполнить работы по внесению изменений в лицензию ТАТ 02225 ВР в части уменьшения объёма добычи воды менее 500 м3/сут., составлению и передачи учетной карточки буровой скважины на воду в ТФГИ по ПФО,

-утверждение проектной документации на осуществление разведки месторождения(участка) подземных вод, получившей положительное заключение экспертизы, предусм. ст. 36.1 Закона РФ «О недрах»

**2 этап** до 01.11.2026г -. завершение разведки месторождения (участка) подземных технических вод, представление материалов на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, предусм. Ст.29 Закона РФ «О недрах»

**3 этап** до 01.04.2027г. – срок утверждения технического проекта разработки месторождения (участка) технических подземных вод, согласованного в соответствии со ст.23.2 Закона РФ «О недрах»

**3. Иные условия выполненных работ**:

1.Оплата химических анализов воды, государственных пошлин и оплаты экспертиз производиться Заказчиком работ

**4. Условия оплаты**

Оплата производится поэтапно в соответствии с п.3 Технического Задания, по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя услуг:

-Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика:

- в течение 7 (семь) календарных дней с момента выставления счета и акта выполненных работ. Датой оплаты услуг считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя;

Возможны иные условия оплаты по предложению Поставщика.

Требования к исполнителю: Наличие в штате исполнителя квалифицированных специалистов в области гидрогеологии, геологии и экологии.

Заказчик :

АО «Елабужское ПТС»

Исполнительный директор-

Главный инженер

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Кисмяков