|  | Утверждаю Исполнительный директор АО «Елабужское ПТС» _______________А.В. Дементьев «_____» ___________2019 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия после реконструкции,

капитального и текущего ремонта тепловых сетей АО «Елабужское ПТС»

- Наименование выполняемых работ: выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия после реконструкции, капитального и текущего ремонта тепловых сетей АО «Елабужское ПТС»

- Объём выполняемых работ:

состоит из годового объема по благоустройству:

- дорожных оснований и покрытий – 99 м2

- установки бордюрных камней – 4 шт.

Работы необходимо произвести в несколько этапов.

1 этап:

| № п/п | Мкр. | Наименование участка | Объем восстановления асфальта, м2 | Количество восстанавливаемых бордюрных камней, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 1 | Марджани, 28 - Марджани, 30 | 12 |  |
| 2 | 4 1 | ЦТП-91, УТ-2 - УТ-14 | 2 |  |
| 3 | 12 | ТК-9 - ТК-10 | 5 |  |
| 4 | 12 | Интернациональная, 8 | 25 |  |
| 5 | 8 | Строителей, 10 | 2 |  |
| 6 | 8 | Строителей, 8, 8а (2 уч-ка 10 и 3 м2) | 13 |  |
| 7 | 6 | ХБ №3 | 5 |  |
| 8 | Девон | Нефтяников, 62 – Разведчиков, 5 | 15 |  |
| 9 | УППВОС | ТК-2 - ТК-4 (Камала,31) | 7 |  |
| 10 | Д/с №14 | Тугарова,26а (тротуар) | 1 |  |
| 11 | 4 кв. | ТК-8 (Матросова, 11) | 8 |  |
| 12 | Танайка | УТ-5 - УТ-6 (Чулман, 7) | 4 | 4 |
| Итого: | 99 | 4 |

Последующие этапы: 499 м2 в соответствии с письменными заявками Заказчика.

- Сроки выполнения работ:

1 этап: в срок до 10.06.2019 г.

Последующие этапы:  в течение 7 календарных дней со дня поступления письменной заявки от Заказчика.

- Место выполнения работ: г. Елабуга и прилегающая ее территория.

- Цели выполнения работ: восстановление благоустройства территории после реконструкции и ремонта тепловых сетей для соблюдения правил благоустройства в г.Елабуга (прилегающая территория).

- Виды выполняемых работ: в комплекс работ входит: разработка грунта с вывозом, устройство оснований из щебня под асфальтобетонные покрытия, восстановление асфальтового покрытия, установка бордюрных камней, а также уборка и вывоз мусора после выполняемых работ.

- Особенности выполнения работ: производство работ по благоустройству на городской территории требует передачу объекта под благоустройство, наличие открытого и действующего ордера.

- Требования по поставкам необходимых товаров, в том числе оборудования: подрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить на объекты благоустройства, строительные материалы в соответствии с объёмами согласованными с Заказчиком. Все поставляемые материалы должны быть новыми, годными к использованию и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Допускается использовать эквиваленты, указанных в спецификации материалов, если они идентичны по своим размерам, техническим и эксплуатационным характеристикам. При этом материалы должны соответствовать:

- бордюрные камни БР100.30.18 изготовлены в соответствии с ГОСТ 6665-91

- щебень М400-600 20х40 ГОСТ 8267-97;

- асфальтобетон Тип В, марка 3 изготовлен в соответствии с ГОСТ 9128-97;

- асфальтобетон Тип В, марка 2 изготовлен в соответствии с ГОСТ 9128-97;

9. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ: все погрузочно-разгрузочные и монтажные работы, а также складирование материала производить согласно: ГОСТ 6665-91; ГОСТ 8267-97; ГОСТ 7473-94; ГОСТ 9128-97.

10. Расчет стоимости выполненных работ и порядок оплаты:

Стоимость выполнения работ составляет 1 200 000 рублей в т.ч. НДС.

Стоимость выполнения асфальтобетонного покрытия 1 м2 – 2000 руб. в т.ч.НДС, стоимость установки 1 бордюрного камня – 1000 руб в т.ч. НДС.

Заказчик выплачивает Подрядчику аванс от стоимости каждого этапа работ в размере 30%.

Окончательный расчёт в размере 70% от общей стоимости каждого этапа работ производится согласно графику рассрочки платежей в течение 6 месяцев после подписания сторонами акта исполнительной документации, акта приемки выполненных работ (форма №КС-2), справки стоимости выполненных работ (форма №КС-3)

11. Требования по объему гарантий качества работ: гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

12. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: подрядчик представляет гарантию не менее 2-х лет с момента подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта на выполненные работы, и примененные материалы (в пределах гарантийных обязательств на материалы поставщиков заводов изготовителей).

Главный инженер                                                                                       С.В. Проскин

Начальник ПТО								И.Н. Гильмиталипов

Начальник СТС							           А.С. Бакиров

П.10 подтверждаю:

Директор по ЭиФ							           Е.Н. Сидорова