|  | Утверждаю Исполнительный директор -главный инженер АО «Елабужское ПТС» _______________С.В. Проскин «_____» ___________2022 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по восстановлению благоустройства после реконструкции,

капитального и текущего ремонта тепловых сетей АО «Елабужское ПТС»

- Наименование выполняемых работ: выполнение работ по восстановлению благоустройства после реконструкции, капитального и текущего ремонта тепловых сетей АО «Елабужское ПТС»

- Состав работ:

В состав работ входит:

- восстановление асфальтового покрытия,

- установка бордюрных камней,

- восстановление брусчатки,

- восстановление бетонного покрытия (отместки, тротуарные дорожки),

- восстановление тротуарных плит,

- планировка территории с восстановлением слоя чернозема и посевом газонной травы,

- уборка и вывоз мусора с благоустраиваемых территорий,

- прочие работы касающиеся благоустройства территории.

- Объём выполняемых работ:

Работы по договору выполняются в несколько этапов по письменной заявке Заказчика. Объёмы по 1-ому этапу работ представлены ниже в таблице. Объёмы работ по последующим этапам будут определены в течении летнего периода в процессе производства земляных работ Заказчиком.

Объёмы 1-го этап работ:

| № п/п | Мкр. | Наименование участка ремонтируемой сети | Адрес | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мкр. 4-1 |
| 1 | 4-1 | Аварийный ремонт тепловых сеей на участке: мкр 4-1,м/у УТ-3 и Д/С №36 по ул. Окружное шоссе, 27 (зеленая зона) | ул.Окружное шоссе 27 (территория Дет.сада №36) | Планировка (чернозем+посев травы) - 15 м.кв. Установка бордюров - 3 шт, Бетонирование площадки - 3 кв.м. |
| 2 | 4-1 | Аварийный ремонт сетей ГВС на участке: мкр.4-1, ЦТП-85 до ТК-7, в районе ж/д №28 по ул. Марджани (зеленая зона, асфальт) | двор ж/д Марджани 28 | Планировка (чернозем+посев травы) - 20 м.кв. Установка бордюров - 8 шт, Асфальт - 4 кв.м. |
| 3 | 4-1 | Аварийный ремонт тепловых сетей на участке: мкр.4-1, м/у УТ-12а и помещением "Сбербанка" по ул. Марджани, 32а (зеленая зона) | между ж/д Марджани 30 и Марджани 32а | Планировка (чернозем+посев травы) - 60 м.кв. |
| 4 | 4-1 | Аварийный ремонт тепловых сетей на участке: мкр.4-1, м/у УТ-15 и ж/д №49 по Окружному шоссе (зеленая зона) | ж/д Окр.шоссе, 49 | Планировка (чернозем+посев травы) - 30 м.кв. |
| мкр. 12 |
| 5 | 12 | Аварийный ремонт тепловых сеей на участке: мкр 12, Гиззата 22- Интернациональная 6 (асфальт) | между ж/д Гиззата 22 и Интенациональная 6 | Планировка (чернозем+посев травы) - 20 м.кв. Асфальт - 44 кв.м. |
| 6 | 12 | Аварийный ремонт ГВС на участке: 12 мкр, м/у ТК-2 и ТК-3 возле ж/д Пролетарская 40 (асфальт) | ж/д Пролетарская 40 | Асфальт - 30 кв.м. |
| 7 | 12 | Аварийный ремонт сетей ГВС на участке: 12 мкр, ТК-5- ТК-5а, в районе ж/д №6 по ул. Интернациональная (зеленая зона) | ж/д Интернациональная 6 | Планировка (чернозем+посев травы) - 30 м.кв. |
| 8 | 12 | Аварийный ремонт сетей ГВС на участке:12мкр, м/у ТК-1 и ТК-9, на территории школы№9 (зеленая зона) | Территория школы №9 | Планировка (чернозем+посев травы) - 120 м.кв. |
| 9 | 12 | Аварийный ремонт тепловых сетей на участке: 12мкр, ТК 4/12- ТК1 возле ж/д Гиззата16 (зеленая зона) | ж/д Т.Гиззата 12 | Планировка (чернозем+посев травы) - 80 м.кв. |
| 10 | 12 | Аварийный ремонт сетей ГВС на участке: 12 мкр, ТК5А-ТК6 около ж/д Интернациональная 8 (тротуар, асфальт) | ж/д Интернациональная 8 | Асфальт - 30 кв.м. Бордюры - 6 шт |
| мкр. 11 |
| 11 | 11 | Строительство тепловых сетей на участке: 11мкр, от ТК-18 до ж/д №3 по проспекту Нефтяников (зеленая зона, асфальт тротуар) | ж/д Нефтяников 3 | Планировка (чернозем+посев травы) - 60 м.кв. |
| 12 | 11 | Аварийный реонт тепловых сетей на участке: 11мкр, м/у ТК-4 и ТК-13 возле ж/д №22 по ул. Молодежная ( зеленая зона) | ж/д Молодежная 22 | Планировка (чернозем+посев травы) - 120 м.кв. |
| мкр. 9 |
| 13 | 9 | Аварийный ремонт тепловых сетей на участке: 9мкр, м/у ЦТП-9 и ТК- 17/1, в районе детского сада №34 (пр.Мира 34, Т.Гиззата 16) | ж/д пр.Мира34 | Планировка (чернозем+посев травы) - 15 м.кв. Асфальт - 10 кв.м. Восстановление тротуарных плит - 2 шт |
| 14 | 9 | аварийный ремонт тепловых сетей на участке: 9мкр, м/у ТК-17/1 и ж/д №34 по проспекту Мира (зеленая зона) | ж/д пр.Мира34 | Планировка (чернозем+посев травы) - 25 м.кв. Восстановление отмостки - 3 кв.м. |
| 15 | 9 | аварийный ремонт тепловых сетей на участке: 9мкр, м/у ТК-25 и ж/д Гиззата 4 | ж/д Гиззата 4 | Планировка (чернозем+посев травы) - 25 м.кв. Восстановление отмостки - 4 кв.м. Восстановление асфальтового покрытия - 10 м.кв. |
| 16 | 9 | Аварийный ремонт тепловых сетей на участке: 9мкр, м/у ТК-47 и ж/д проспект Мира 22 (зеленая зона) | ж/д пр.Мира 22 | Планировка (чернозем+посев травы) - 30 м.кв. Восстановление отмостки - 5 кв.м. |
| мкр. 8, 8а |
| 17 | 8 | Аварийный ремонт тепловых сетей с заменой участка: 8мкр, ТК41А-ТК43, на территории школы №3 (зеленая зона) | территория Школы №3 | Планировка (чернозем+посев травы) - 300 м.кв. |
| 18 | 8 | Аварийный ремонт тепловых сетей на участке: 8мкр, м/у ТК-37 и вагончиком ИТП, в районе ж/д №10 по ул.Строителей (зеленая зона) | ж/д Строителей 10 | Планировка (чернозем+посев травы) - 30 м.кв. |
| 19 | 8 | Аварийный ремонт тепловых сетей на участке: 8мкр, между ТК-43 и школой №3 (зеленая зона) | территория Школы №3 | Планировка (чернозем+посев травы) - 20 м.кв. Асфальт - 8 кв.м. |
| мкр. 6 |
| 20 | 6 | Аврийный ремонт теповых сетей на участке: 6мкр, между ж/д пр.Мира 13 и пр.Мира 15 (асфальт) | междк ж/д пр.Мира 13 и пр.Мира 15 | Планировка (чернозем+посев травы) - 20 м.кв. Асфальт - 10 кв.м. |
| бойл. ЕУБР |
| 21 | ЕУБР | Аварийный ремонт сетей ГВС на участке: мкр. Девонский, между УТ-8 и УТ-1 возле ж/д №60 по проспекту Нефтяников (зеленая зона) | ж/д Нефтяников 60 | Планировка (чернозем+посев травы) - 40 м.кв. |
| Магистральные сети |
| 22 | ЮЗ-МС | Аварийный ремонт тепловых сетей на участке: п.Голубой, от ТК-6 до магазина "Диана" (зеленая зона, бетонная дорожка) | маг.Диана по ул.Строителей | Планировка (чернозем+посев травы) - 100 м.кв. Восстановление бетонной дорожки - 5 кв.м. |

Итого по 1 этапу работ:

- планировка территории с восстановлением слоя чернозема и посевом газонной травы – 1155 м.кв.,

- восстановление асфальтового покрытия – 146 м.кв.,

- установка бордюрных камней – 17 шт,

- восстановление бетонного покрытия (отместки, тротуарные дорожки) – 20 м.кв.

Ориентировочные объёмы последующих этапов работ:

- планировка территории с восстановлением слоя чернозема и посевом газонной травы – 3190 м.кв.,

- восстановление асфальтового покрытия – 400 м.кв.,

Объёмы работ фактически могут отличаться от договора. Закрытие объёмов выполненных работ производится по формам КС-2, КС-3.

- Сроки выполнения работ:

1 этап – в срок до 13.05.2022 г.

Последующие этапы - в течение 7 календарных дней со дня поступления письменной заявки от Заказчика, содержащей в себе перечень участков на которых требуется выполнение благоустройства.

- Место выполнения работ: г.Елабуга.

- Особенности выполнения работ:

- производство работ по благоустройству на городской территории требует наличие открытого и действующего ордера. Копии ордеров на данные участки предоставляются Заказчиком по требованию Исполнителя,

- в своей работе Исполнитель доджен руководствоваться «Правилами благоустройства территории города Елабуга», утвержденных Решением Елабужского городского совета РТ от 26 сентября 2014г. №224.

- Требования по поставкам необходимых товаров, в том числе оборудования: подрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить на объекты благоустройства, строительные материалы в соответствии с объёмами согласованными с Заказчиком. Все поставляемые материалы должны быть новыми, годными к использованию и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Допускается использовать эквиваленты, указанных в спецификации материалов, если они идентичны по своим размерам, техническим и эксплуатационным характеристикам. При этом материалы должны соответствовать:

- бордюрные камни БР100.30.18 изготовлены в соответствии с ГОСТ 6665-91

- щебень М400-600 20х40 ГОСТ 8267-97;

- асфальтобетон Тип В, марка 3 изготовлен в соответствии с ГОСТ 9128-97;

- асфальтобетон Тип В, марка 2 изготовлен в соответствии с ГОСТ 9128-97;

- чернозём, в соответствии с ГОСТ Р 53381-2009,

- трава газонная.

9. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ: все погрузочно-разгрузочные и монтажные работы, а также складирование материала производить согласно: ГОСТ 6665-91; ГОСТ 8267-97; ГОСТ 7473-94; ГОСТ 9128-97.

10. Расчет стоимости выполненных работ и порядок оплаты:

Стоимость выполнения работ составляет 2 399 917,20 рублей в т.ч. НДС-20%.

Расчёт стоимости работ выполнен на основании локально-ресурсного сметного расчёта. Приемка работ осуществляется по фактически выполненным объёмам по формам КС-2, КС-3.

Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от суммы договора.

Окончательный расчёт в размере 70% от общей стоимости работ производится согласно графику рассрочки платежей в течение 6 месяцев после подписания сторонами акта исполнительной документации, акта приемки выполненных работ (форма №КС-2), справки стоимости выполненных работ (форма №КС-3)

11. Требования по объему гарантий качества работ: гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

12. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: подрядчик представляет гарантию не менее 3-х лет с момента подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта на выполненные работы, и примененные материалы (в пределах гарантийных обязательств на материалы поставщиков заводов изготовителей).

Зам.главного инженера							А.В. Кисмяков

Директор СБиР							           Г.И. Кулаков

Начальник ПТО                                                                                          И.Н. Гильмиталипов

П.10 подтверждаю:

Директор по ЭиФ							           Л.Ф. Маликова