|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю**  **Главный инженер**  **ОАО «Елабужское ПТС»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Г. Гатауллин**  **«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г.** |

**Техническое задание**

**1.  Наименование работ:**

Выполнение работ по реконструкции сетей отопления от Центральной котельной ОАО «Елабужское ПТС» на участке:

- мкр.Танайка, ТК-2В – ЦТП-17 (частично),

**2.  Состав и объем работ:**

Произвести замену стальных труб на трубы в ППМ изоляции Ду325 протяжённостью 478 п.м. в двухтрубном исчислении по существующей прокладке.

Работы выполнить согласно проекта 13/04-30.0201-03.01 «Реконструкция магитсральных тепловых сетей по результатам гидравлического расчёта от Центральной котельной ОАО «Елабужское ПТС».

**3. Особые условия строительства:**

Материалы для производства работ приобретаются Подрядчиком.

Для производства работ Подрядчик использует свою технику и оборудование.

Обязательство по открытию ордера на производство земляных работ берёт на себя Подрядчик.

**4.  Расчет стоимости выполненных работ и порядок оплаты:**

Расчет цены выполняемых работ формировался локально-сметным расчетом с требованием письма ФЦЦС по РТ №6 от 04.04.2013г. «Порядок формирования сметных расчетов (смет) ресурсным методом на объектах капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта Республики Татарстан» и распоряжения министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 36 от 19.01.2013 г.

Стоимость работ может изменяться по факту выполнения работ.

Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 10% от стоимости работ.

Окончательный расчёт в размере 90% от общей стоимости работ производится согласно графику рассрочки платежей в течение 6 месяцев после подписания сторонами акта приемки тепловой сети, акта приемки выполненных работ (форма №КС-2), справки стоимости выполненных работ (форма №КС-3)

**5.  Сроки выполнения работ:**

Общая продолжительность работ составляет 30 (тридцать) календарных дней с 01.06.2015 по 30.06.2015 г.

**6.  Требование к качеству применяемых материалов:**

Применять материалы, отвечающие требованиям действующих ГОСТ, СНиП, Сан Пин 2.1.2.1002-00, требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 244-97.

**7.  Требование по качеству выполняемых работ:**

В соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности**»;**

Другими действующими нормативными документами.

**8.  Гарантия на выполненные работы:**

На выполненные работы устанавливается гарантийный срок не менее 36 (Тридцати шести) месяцев с даты подписания акта.

**9.  Требования к результату работ, приемка работ:**

9.1.  Приемка работ производится в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, федеральными законами с участием представителей Заказчика, Подрядчика.

9.2.  Приемка работ состоит из проверки и оценки выполненных работ в соответствии с ведомостью объемов работ и локально-сметного расчета, требованиями нормативных документов, условиями договора, проверкой ведения исполнительной документации (рабочий журнал, чертежи, эскизы, расчеты, акты на скрытые работы).

9.3.  Работы считаются принятыми при двухстороннем подписании акта выполненных работ унифицированной формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3).

**10.  Подрядчик обязан:**

10.1.  Выполнять работы в объемах и сроках, предусмотренных настоящим договором и сдать работы Заказчику.

10.2.  Производить работы в полном соответствии с проектом, со сметным расчетом, строительными нормами и правилами, применяя современные методы и технологии производства работ.

10.3.  Выполненные работы и применяемые материалы должны соответствовать требованиям действующих в настоящее время технических регламентов.

10.4.  Применяемые в процессе строительные материалы и изделия должны быть новыми, применение строительных материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо.

10.5.  Предоставить Заказчику сертификаты на применяемые материалы.

10.6.  Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

10.7.  Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору в течение всего срока предоставленной гарантии.

10.8.  После выполнения земляных работ выполнить работы по благоустройству участка с восстановлением асфальтного покрытия и закрытию ордера с предоставлением исполнительной съёмки.

**11.  Требование к подрядчику:**

11.1. Необходимо наличие свидетельство СРО у подрядчика на указанные виды работ.

Начальник ПТО Гильмиталипов И.Н.