ДОГОВОР № _______

подряда на выполнение работ

| г. Елабуга | «___» __________2023 г. |
| --- | --- |

АО «Елабужское ПТС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполнительного директора – главного инженера Проскина С.В., действующего на основании доверенности №20 от 22.12.2022г., с одной стороны и___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  _____________________________________ действующего на основании _________________________________с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Подрядчик обязуется выполнить работы по замене тепловой сети:участок: 8 мкр, ТК-41а – ТК-39б в г. Елабуга с прокладкой трубопроводов в ППМ-изоляции общей протяженностью трассы 125 м в 2-х трубном измерении, согласно технического задания (Приложение 1).

  - В состав работ входит:

- оформление ордера на проведение земляных работ в Исполкоме ЕМР.

- приобретение всех необходимых материалов для производства работ с предварительным согласованием спецификации с Заказчиком.

- демонтаж надземных трубопроводов ф159 протяженностью 125 м в 2-трубном исчислении

- бесканальная прокладка трубопровода ф159х6 в ППМ - изоляции протяжённостью 125 м в 2-трубном исчислении,

- монтаж лотков по всей длине трассы.

- монтаж запорной арматуры.

- монтаж неподвижных опор.

- строительство тепловой камеры из блоков ФБС.

- ультразвуковой контроль стыков в объеме 100%.

- восстановление благоустройства.

- вывоз и утилизация отходов, в том числе грунта.

- закрытие ордера в Исполкоме ЕМР.

Полный объём работ указан в локальном сметном расчёте, являющимся неотъемлемой частью данного технического задания. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора собственными силами, средствами и материалами, а также силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектной документацией.

1.3 Подрядчик обязуется завершить работы в сроки, указанные в разделе 3 и сдать объект, готовый к эксплуатации в установленном порядке.

- Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определяется на основании согласованного Сторонами локального сметного расчета (Приложение №2) и составляет __________________________________

2.2. В стоимость работ, указанную в п. 2.1. настоящего договора, входит стоимость материалов, оборудования (кроме давальческого материала), стоимость тары и упаковки, расходы на перевозку, доставку, страхование, строительных машин, механизмов, инструментов, грузоподъёмных механизмов и автотранспортных средств, стоимость оформления  ордера на земляные работы, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, т.п. Часть материалов, а именно трубы в ППМи, отводы ППМ, задвижки 30с41нж, предоставляются Заказчиком на давальческой основе. Перечень данных материалов в локальном сметном расчете указан как давальческий.

2.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, а также результата выполненной работы до передачи его Заказчику по акту приема-передачи (форма КС-2) несет Подрядчик.

2.4. Оплата по договору осуществляется в безналичном порядке, в течение 180 календарных  дней с момента выполнения работ, подписания актов по форме КС-2, КС-3.

2.5. Оплата по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.6. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ по настоящему Договору считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, согласованном Сторонами в акте приемки выполненных работ, с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 12 настоящего Договора, в адрес Подрядчика.

2.7. Обязательства Подрядчика по выполнению работ считаются исполненными с момента подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ (КС-2, КС-3), отчета об использовании материалов и исполнительной документации.

2.8. Проценты в силу ст.317.1 ГК РФ за пользование денежными средствами не начисляются.

2.9. Подрядчик выполняет работы с применением давальческого материала, поставляемых Заказчиком. Предоставление давальческого материала Заказчиком Подрядчику производится на основании накладной. Передачу давальческого материала Заказчика Подрядчику осуществляет уполномоченным представитель Заказчика либо иной представитель на основании доверенности, выданной Заказчиком; приемку давальческого материала от Заказчика осуществляет уполномоченный представить Подрядчика либо иной представитель на основании доверенности, выданной Подрядчиком.

2.10.  По окончании выполнения работ Подрядчик обязан вместе с актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) предоставить Заказчику отчет об использовании материалов, предоставленных ему для выполнения. Указанный отчет должен содержать в себе следующую информацию: наименование материалов, переданных Заказчиком, с указанием количества каждого из них; наименование материалов, израсходованных Подрядчиком, с указанием количества каждого из них; виды работ, в которых использовались предоставленных Заказчиком материалы, с указанием количества затраченного материала по каждому из них; наименование, количество и стоимость неиспользованных материалов. Остаток не использованного материала возвращается Подрядчиком Заказчику до предъявления акта приемки выполненных работ (КС-2, КС-3).

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в сроки, предусмотренных Договором, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора.

Общий срок выполнения работ до 30.09.2023 г.

3.2. Сроки выполнения работ, указанных в п. 1.1, определяются Графиком выполнения работ (Приложение №3), который разрабатывается Подрядчиком и с момента его утверждения Заказчиком становится неотъемлемой частью настоящего договора.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Обязанности Подрядчика:

4.1.1. Обеспечить выполнение работ своими силами, а также вправе привлечь к исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядные организации) по согласованию с Заказчиком, оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком.  Выполнить с надлежащим качеством все работы в объеме и в сроки предусмотренные условиями настоящего договора, и сдать результат работ Заказчику.

4.1.2. Открыть и закрыть ордер на земляные работы в Исполнительном комитете ЕМР.

4.1.3. Поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия  и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период производства работ.

4.1.4. Уведомлять Заказчика в письменной форме о необходимости проведения приемки скрытых видов Работ. Уведомление направляется заблаговременно, но не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала проведения этой приемки. Никакие подлежащие закрытию Работы не могут быть закрыты Подрядчиком без предъявления их Заказчику и без оформления соответствующих Актов. В случае не выполнения вышеуказанного требования Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть скрытых видов Работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу, за свой счет.

4.1.5. Обеспечить во время производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране материалов и объекта, на котором производятся работы.

4.1.6. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ.

4.1.7. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.1.8. Все используемые в производстве работ строительные машины, механизмы, инструмент, грузоподъёмные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные документы проверки технического состояния и разрешённых сроков эксплуатации.

4.1.9. Подрядчик обеспечивает персонал на случай возникновения на объекте нештатных ситуаций средствами связи, адресами и телефонами аварийных и медицинский служб, средствами первой помощи, средствами индивидуальной защиты, включая спецодежду и спецпитание.

4.1.10. С начала производства работ и до сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчик обеспечивает:

- своевременную уборку мусора и отходов;

- исключение доступа посторонних лиц на объект;

- контроль загазованности, задымления, содержания предельно допустимой концентрации вредных веществ на объекте и рабочих местах, сточных водах;

- строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием, согласованными с Заказчиком, в соответствии с технической документацией, (в необходимых случаях дорожными знаками, сигнальными фонарями с красным светом, освещением в ночное время суток, щитовым забором).

4.1.11. Подрядчик обязан незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на объекте, в том числе повреждении или гибели имущества, гибели или увечье персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.

4.1.12. Подрядчик несет ответственность за соблюдение субподрядчиком настоящего раздела в полном объеме и обязан принять меры, достаточные для контроля и надзора за действиями субподрядчика, в том числе, приостанавливать работы до устранения выявленных нарушений.

4.1.13. Техническая документация, предъявляемая приемочной комиссии при сдаче объекта  включает в себя проектно-сметную документацию, исполнительные чертежи,  акты скрытых работ.

4.1.14. До начала работ Подрядчик составляет и согласовывает с Заказчиком ведомость объемов работ и график производства работ.

4.1.15.  Если в процессе выполнения работ образуется остаток не использованного материала, то он возвращаются Заказчику.

4.2. Обязанности Заказчика:

4.2.1. Предоставить объект Подрядчику в состоянии, пригодном для выполнения работ.

4.2.2. Обеспечить беспрепятственный пропуск работников Подрядчика к объекту.

4.2.3. Предоставить Подрядчику всю имеющуюся разрешительную документацию на объект.

4.2.4. Принять выполненное работы в течение пяти дней с момента получения уведомления от Подрядчика и подписать акт приемки выполненных работ при отсутствии мотива возражений.

4.2.5. Произвести своевременную оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.6. Вести контроль за ходом и качеством выполняемой Подрядчиком работы. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.2.7. Приемка объекта осуществляется приемочной комиссией, назначаемой приказом   Заказчика при участии ответственных представителей Подрядчика.

4.2.8. Принять у Подрядчика остаток не использованного материала оставшегося в процессе выполнения работ.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

5.1. Гарантийный срок в отношении работ по строительству и примененных материалов устанавливается 10 (десять) лет  с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, в соответствии с требованиями п. 17 статьи 14 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ.

5.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки Объекта, препятствующие или ограничивающие его эксплуатации, а также недостатки, не ухудшающие технико – экономические показатели Объекта, но в силу их наличия лишающие Заказчика преимуществ, на которые он рассчитывал в результате окончания благоустройства, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

5.3. Выявленные недостатки и сроки их устранения подлежат отражению в акте выявленных недостатков.

5.4. Подрядчик обязан направить своего представителя для составления акта по месту и ко времени, указанным Заказчиком в уведомлении о составлении акта.

5.5. В случае неявки представителя Подрядчика для составления акта, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке о чем в акте делается соответствующая запись. При этом, Подрядчик лишается права предъявлять претензии к акту.

5.6. При не достижении согласия по объему выявленных недостатков и степени вины, Подрядчик вправе провести независимую экспертизу причин выявленных недостатков.

5.7. Если по результатам экспертного заключения вина Подрядчика в выявленных дефектах не установлена, то затраты на проведение экспертизы возмещаются Заказчиком.

5.8. В случае устранения недостатков гарантийный срок эксплуатации Объекта продлевается на период времени с момента обнаружения до устранения недостатка.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. За несвоевременное выполнение работ по настоящему договору, Подрядчик несет ответственность в виде пени в размере 0,1% от стоимости работ, за каждый день просрочки неисполнения обязательства.

6.3. Подрядчик обязан оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов на допущенные по вине Подрядчика и субподрядчиков нарушения правил выполнения работ по благоустройству, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды и другие упущения.

6.4. Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные персоналу или собственности Заказчика, и (или) третьих лиц, окружающей природной среде, в том числе действиями (бездействием) персонала Подрядчика, невыполнением им обязательных требований по обеспечению безопасности работ, а также нарушением им других условий настоящего договора

6.5. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:

-при задержке окончательного расчета за выполненные работы - пени в размере 0,1 % от стоимости выполненных работ за каждые 10 дней просрочки, но не более 10 % стоимости  работы.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.03.2024 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с момента подписания Протокола о выборе Победителя.

7.2. Стороны по взаимному соглашению при заключении и исполнении Договора вправе изменить:

а) предусмотренный Договором объем работ. При этом при увеличении объема работ по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему работ, а при внесении изменений в договор в связи с сокращением объема работ Заказчик обязан уменьшить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему услуг;

б) сроки исполнения обязательств по Договору;

в) цену Договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора;

- в случаях, предусмотренных подпунктом а) настоящего пункта;

г) иные несущественные условия Договора (относящиеся к порядку взаимодействия Сторон при исполнении Договора, к порядку документооборота в рамках Договора и т.п.).

7.3. Все изменения и дополнения Договора оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

- СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

8.1.Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности информацию (персональные данные), полученную одной Стороной в отношении другой в связи с заключением настоящего договора и в ходе исполнения обязательств по настоящему договору, и соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области защиты конфиденциальной информации (персональных данных).

8.2. Сторона, осуществляющая обработку конфиденциальной информации (персональных данных), полученной в рамках настоящего договора, обязана принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей по защите такой информации, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство не раскрывать третьим лицам и не распространять конфиденциальную информацию (персональные данные), полученную в рамках настоящего договора, без согласия другой стороны договора, если иное не предусмотрено действующим  законодательством Российской Федерации.

8.4. Сторона настоящего договора, не исполнившая или не надлежаще исполнившая обязательства по защите конфиденциальной информации (персональных данных), несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Обязательства по защите конфиденциальной информации (персональных данных), возникшие в связи с заключением настоящего договора, сохраняют свою силу после его расторжения Сторонами.

- ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1.    Настоящий Договор может быть расторгнут:

9.1.1 по соглашению сторон,

9.1.2. в судебном порядке,

9.1.3.по инициативе Заказчика.

9.2. Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

9.2.1.   при существенном нарушении условий Договора Подрядчиком;

9.2.2.  в случае просрочки исполнения обязательств Подрядчиком более чем на 20 (двадцать)            календарных дней;

9.2.3. в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе проведения запроса предложений;

9.2.4.  в случае если будет установлен факт проведения процедуры ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;

9.2.5. в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

9.2.6. если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2.7. В случае расторжения Договора Подрядчик обязан возвратить полученную сумму, перечисленную в счет оплаты работ, за вычетом суммы пропорционально стоимости выполненных Работ.

- ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. К настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации, в том числе законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы защиты прав потребителей.

10.2. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, либо в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу вопроса в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты её получения. Все достигнутые таким образом договоренности оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий после реализации предусмотренной в пункте 10.2. процедуры досудебного урегулирования разногласий, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Качество работ должно соответствовать СНиП и ТУ.

11.2. Устранение недостатков, допущенных Подрядчиком по своей вине, осуществляются последним за свой счёт.

11.3. Все споры и разногласия, которые могут возникать между сторонами решаются путем переговоров. Неурегулированные путем переговоров споры, вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

11.4. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии составляет 15 дней со дня ее получения. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

11.5. Стороны применяют к настоящему договору главу 36 Гражданского кодекса РФ.

11.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.7. Неотъемлемыми частями договора являются:

Приложение № 1 Техническое задание;

Приложение № 2 Локальный ресурсный сметный расчет;

Приложение № 3 График производства работ.

- 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: АО «Елабужское ПТС» Юр. адрес: 423602, РТ, Елабужский район, г. Елабуга, ул. Интернациональная, д.9, корпус А ОГРН 1061674038491 ИНН/КПП 1646020589/164601001 р/с 40702810362410100510 в ПАО Сбербанк, Отделение «Банк Татарстан» № 8610 к/с 30101810600000000603 БИК 049205603 Исполнительный директор – главный инженер ________________/С.В. Проскин/ | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение  №1

к договору от «__»______2023

№ 23/04-____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Замена тепловой сети. Участок: 8 мкр, ТК-41а – ТК-39б».

1. Предмет договора:

Замена тепловой сети. Участок: 8 мкр, ТК-41а – ТК-39б в г. Елабуга с прокладкой трубопроводов в ППМ-изоляции общей протяженностью трассы 125 м в 2-х трубном измерении.

В состав работ входит:

- оформление ордера на проведение земляных работ в Исполкоме ЕМР.

- приобретение всех необходимых материалов для производства работ с предварительным согласованием спецификации с Заказчиком.

- демонтаж надземных трубопроводов ф159 протяженностью 125 м в 2-трубном исчислении

- бесканальная прокладка трубопровода ф159х6 в ППМ - изоляции протяжённостью 125 м в 2-трубном исчислении,

- монтаж лотков по всей длине трассы.

- монтаж запорной арматуры.

- монтаж неподвижных опор.

- строительство тепловой камеры из блоков ФБС.

- ультразвуковой контроль стыков в объеме 100%.

- восстановление благоустройства.

- вывоз и утилизация отходов, в том числе грунта.

- закрытие ордера в Исполкоме ЕМР.

Полный объём работ указан в локальном сметном расчёте, являющимся неотъемлемой частью данного технического задания.

Часть материалов, а именно трубы в ППМи, отводы ППМ, задвижки 30с41нж, предоставляются Заказчиком на давальческой основе. Перечень данных материалов в локальном сметном расчете указан как давальческий.

Закупку всех остальных материалов осуществляет Подрядчик.

2. Цель: заменить отработавший нормативный срок эксплуатации участок теплопроводов с применением эффективной тепловой изоляции, повысить надёжность теплоснабжения потребителей и эффективность распределения тепловой энергии, снизить эксплуатационные расходы.

3. Сроки выполнения работ:

Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в сроки, предусмотренных Договором, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика устного или письменного уведомления о начале работ.

Срок выполнения работ - до 30.09.2023 г.

4. Требования к Участнику закупок:

4.1. Наличие у Подрядчика свидетельства СРО (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда).

Соответствие требованию подтверждается путем предоставления Участником закупки в своей заявке копии свидетельства СРО.

4.2. Участник должен иметь в наличии (либо декларировать привлечение) минимально необходимое для исполнения договора количество машин и механизмов (далее - МТР) (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного:

- Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность не менее 10 т – не менее 1 ед.

- Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т – не менее 1 ед.

- Экскаватор – не менее 1 ед.

Соответствие требованию подтверждается путем предоставления Участником закупки в своей заявке сведений копий документов, подтверждающих право собственности на указанные МТР, либо копий договоров аренды.

4.3. Наличие у Участника закупки опыта выполнения работ в период с 2020 по 2022г по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей, проложенных из стальных трубопроводов в ППМ изоляции.

Соответствие требованию подтверждается путем предоставления Участником закупки в своей заявке копий исполненных договоров и актов выполненных работ.

4.4. Участник закупок должен соответствовать признакам благонадежности в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

5. Особые условия выполнения работ:

5.1. Стоимость работ (в том числе стоимость материалов), а также стоимость всех налогов, госпошлин, транспортных расходов и прочих сборов, которые должен оплачивать Заказчик в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену коммерческого предложения.

5.2.  Выполнять работы в объемах и сроках, предусмотренных настоящим договором и сдать работы Заказчику.

5.3.  Производить работы в соответствии с настоящим техническим заданием, со сметным расчетом, строительными нормами и правилами, применяя современные методы и технологии производства работ.

5.4.  Выполненные работы и применяемые материалы должны соответствовать требованиям действующих в настоящее время технических регламентов.

5.5.  Предоставить Заказчику сертификаты на применяемые материалы.

5.6.  Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

5.7.  Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору в течение всего срока предоставленной гарантии.

5.8. После выполнения работ предоставить исполнительно-техническую документацию, с приложением всех сертификатов на примененный материал.

5.9. Образовавшийся после демонтажных работ металлолом (трубы) нарезать и передать Заказчику по акту.

5.10. Металлолом утилизирует Заказчик.

5.11. До начала работ предоставить заказчику календарный график выполнения работ и ведомость объемов работ.

5.12. При производстве работ возможны несоответствия объемам и спецификации. Дополнительные работы, выявленные в ходе производства работ, выполняются по согласованию с Заказчиком.

5.13. Участник закупок может привлекать к выполнению работ субподрядные организации.

6. Гарантия качества на работы и материалы:

Гарантия качества в отношении работ по строительству и применённых материалов, предоставляемая Подрядчиком, составляет 10 (десять) лет с момента подписания Сторонами акта приёма-передачи выполненных работ (КС-2, КС-3, КС-11), - в соответствии с требованиями п. 17 статьи 14 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ. В случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока, вызов представителя Подрядчика для участия в составлении акта обнаруженных дефектов обязателен.

| Заказчик: АО «Елабужское ПТС» Юр. адрес: 423602, РТ, Елабужский район, г. Елабуга, ул. Интернациональная, д.9, корпус А ОГРН 1061674038491 ИНН/КПП 1646020589/164601001 р/с 40702810362410100510 в ПАО Сбербанк, Отделение «Банк Татарстан» № 8610 к/с 30101810600000000603 БИК 049205603 Исполнительный директор – главный инженер ________________/С.В. Проскин/ | Подрядчик: |
| --- | --- |